## Tabela 35. Plan komunikacji.

| Termin | Cel komunikacji | Nazwa działania komunikacyjnego | Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe) | Środki przekazu | Wskaźniki | Budżet | Planowane efekty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | Podniesienie świadomości społeczności lokalnej na temat funkcjonowania LGD i realizacji LSR | Kampania informacyjna na temat założeń LSR | Mieszkańcy obszaru LGD, w szczególności: - grupy defaworyzowane tj. młodzież do 25 roku życia, kobiety w każdym wieku, osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 50+ oraz rolnicy. - Potencjalni wnioskodawcy , w tym: przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, JST | - Informacja i doradztwo w siedzibie LGD, - Spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów (grupy docelowej) na terenie objęty LSR, - Internet: Strona internetowa LGD , portal społecznościowy, strony internetowe urzędów gmin z linkiem do www LGD, e-mail (e-konsultacje) - Ogłoszenia na tablicach informacyjnych w siedzibach gmin (partnerów LGD) | - Liczba osób korzystających z doradztwa w biurze LGD oraz na spotkaniach informacyjnych/ szkoleniach oraz za pomocą e-mail ( 273 osóby) - Liczba spotkań informacyjnych (6 szt.) - Liczba artykułów internetowych informacyjnych i promocyjnych ( 2 szt.) - Liczba informacji na stronie LGD oraz stronach internetowych urzędów gmin (partnerów LGD) z linkiem do www LGD - Liczba miejsc, w których wywieszono ogłoszenie na tablicach informacyjnych w siedzibach gmin (partnerów LGD)- ( 7 szt.). | 600,00 zł. | - Wzrost zainteresowania działalnością LGD, - Poinformowanie o zasadach realizacji LSR. |
| 2016 | Poinformowanie o celach i zasadach przyznawania dofinansowania | Kampania informacyjna dotycząca warunków i zasad udzielania pomocy | Potencjalni wnioskodawcy, w szczególności : grupy defaworyzowane tj. młodzież do 25 roku życia, kobiety w każdym wieku, osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 50+ oraz rolnicy. przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, JST | - Informacja i doradztwo w siedzibie LGD - Internet: Strona internetowa LGD, portal społecznościowy, strony internetowe członków LGD, e-mail (e-konsultacje) - szkolenia - ogłoszenia w lokalnych mediach. - szkolenia dla potencjalnych beneficjentów - drukowane materiały informacyjne i promocyjne | - - liczba przeprowadzonych szkoleń (3 szkolenia), - - ilość odsłon na stronach/ portalach społecznościowych,(2 800 odsłon) - liczba ulotek informacyjnych ( 1500 szt.), - liczba zakupionych materiałów promocyjnych (500 szt.), - liczba ogłoszeń w mediach ( 3 ogłoszenia). | zł 4 600,00 zł | Wzrost kompetencji na temat: - warunkach i zasad przyznawania pomocy, - limitach środków, - procedurach i kryteriach wyboru, Wzrost jakości składanych wniosków |
| 2017 | Poinformowanie o celach i zasadach przyznawania dofinansowania | Kampania informacyjna dotycząca warunków i zasad udzielania pomocy | Potencjalni wnioskodawcy, w szczególności : grupy defaworyzowane tj. młodzież do 25 roku życia, kobiety w każdym wieku, osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 50+ oraz rolnicy. przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, JST | - Informacja i doradztwo w siedzibie LGD - Spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów (grupy docelowej) na terenie objęty LSR, - Internet: Strona internetowa LGD, portal społecznościowy, strony internetowe członków LGD, e-mail (e-konsultacje) - szkolenia - ogłoszenia w lokalnych mediach. - szkolenia dla potencjalnych beneficjentów - drukowane materiały informacyjne i promocyjne - drukowanie ulotek informacyjnych | - liczba osób, którym udzielono doradztwa ( 540 os.) - liczba uczestników szkolenia/ spotkań otwartych ( 35os.) - ilość odsłon na stronach/ portalach społecznościowych - liczba udzielonych informacji za pomocą e-mail (e- konsultacje) - liczba wydanych ulotek informacyjnych (5 000 szt.) | zł 2 000,00 | Wzrost kompetencji na temat: - warunkach i zasad przyznawania pomocy, - limitach środków, - procedurach i kryteriach wyboru, Wzrost jakości składanych wniosków |
| 2017 | Uzyskanie informacji zwrotnej na temat oceny jakości pomocy, uzyskanie informacji do monitorowania wskaźników LSR | Badania satysfakcji wnioskodawców dot. jakości świadczonej pomocy przez LGD na etapie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy. | Wnioskodawcy w poszczególnych zakresach operacji w ramach LSR, w tym osoby z grup defaworyzowanych. | - Ankiety w wersji elektronicznej rozsyłane na adresy e-mail wnioskodawców, - Ankiety w formie papierowej, | - Ankiety rozesłane do co najmniej 50% wnioskodawców, | zł 0 zł | Zwrot ankiet na poziomie 15% |
| 2017 | Budowa pozytywnego wizerunku i marki Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania | Informowanie o działalności Krainy Lasów i Jezior – LGD oraz prezentacja dobrych praktyk jako zachęta do korzystania z funduszy w ramach PROW | Mieszkańcy obszaru LGD, w szczególności: - potencjalni wnioskodawcy, - grupy defaworyzowane: młodzież do 25 roku życia, kobiety w każdym wieku, osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 50+, rolnicy, | - Internet: - strona internetowa LGD, - strony internetowe gmin członkowskich, portale społecznościowe, - Newsletter - wysyłanie informacji za pomocą e-mail. - Prezentacja informacji podczas wydarzeń na obszarze LGD. - Spotkania otwarte w każdej gminie LGD. - Wizyty studyjne | - Liczba odwiedzin strony / portalu społecznościowego (na poziomie 4 500) - Liczba publikacji w lokalnych mediach ( 3 szt.) - Liczba stoisk promocyjnych ( 3 szt.) - Liczba zorganizowanych konkursów przez LGD (3 szt.) - Wydawanie materiałów informacyjno –promocyjnych ( 10 000 szt.) - Liczba wizyt studyjnych (1 wizyta) - Liczba osób, która skorzystała z wizyty ( 48 osób) | zł 20 000,00 | - Budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców. - Motywowanie, pobudzanie do działania lokalnej społeczności. -Wzrost zainteresowania aplikowaniem o środki unijne |
| 2018 | Poinformowanie o celach i zasadach przyznawania dofinansowania | Kampania informacyjna dotycząca warunków i zasad udzielania pomocy | Potencjalni wnioskodawcy, w szczególności : grupy defaworyzowane tj. młodzież do 25 roku życia, kobiety w każdym wieku, osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 50+ oraz rolnicy. przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, JST | - Informacja i doradztwo w siedzibie LGD - Spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów (grupy docelowej) na terenie objęty LSR, - Internet: Strona internetowa LGD, portal społecznościowy, strony internetowe członków LGD, e-mail (e-konsultacje) - szkolenia - ogłoszenia w lokalnych mediach. - szkolenia dla potencjalnych beneficjentów - drukowane materiały informacyjne i promocyjne - drukowanie ulotek informacyjnych | - liczba osób, którym udzielono doradztwa ( 540 os.) - liczba uczestników szkolenia/ spotkań otwartych (34os.) - ilość odsłon na stronach/ portalach społecznościowych - liczba udzielonych informacji za pomocą e-mail (e- konsultacje) - liczba wydanych materiałów informacyjnych ( 2 500 szt.) | 5 000,00 zł | Wzrost kompetencji na temat: - warunkach i zasad przyznawania pomocy, - limitach środków, - procedurach i kryteriach wyboru, Wzrost jakości składanych wniosków |
| 2018 | Uzyskanie informacji zwrotnej na temat oceny jakości pomocy, uzyskanie informacji do monitorowania wskaźników LSR | Badania satysfakcji wnioskodawców dot. jakości świadczonej pomocy przez LGD na etapie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy. | Wnioskodawcy w poszczególnych zakresach operacji w ramach LSR, w tym osoby z grup defaworyzowanych. | - Ankiety w wersji elektronicznej rozsyłane na adresy e-mail wnioskodawców, - Ankiety w formie papierowej, | - Ankiety rozesłane do co najmniej 50% wnioskodawców, | 500,00 zł | Zwrot ankiet na poziomie 15% |
| 2018 | Budowa pozytywnego wizerunku i marki Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania | Informowanie o działalności Krainy Lasów i Jezior – LGD oraz prezentacja dobrych praktyk jako zachęta do korzystania z funduszy w ramach PROW | Mieszkańcy obszaru LGD,w tym: - potencjalni wnioskodawcy, - grupy defaworyzowane: młodzież do 25 roku życia, kobiety w każdym wieku, osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 50+, rolnicy. | - Internet: - strona internetowa LGD, - strony internetowe gmin członkowskich, portale społecznościowe, - Newsletter – wysyłanie informacji za pomocą e-mail. - Prezentacja informacji podczas wydarzeń na obszarze LGD. - Spotkania otwarte w każdej gminie LGD. - Wizyty studyjne. | - Liczba odwiedzin strony / portalu społecznościowego (na poziomie 4 500) - Liczba publikacji w lokalnych mediach ( 3 szt.) - Liczba stoisk promocyjnych ( 3 szt.) - Liczba zorganizowanych konkursów przez LGD ( 3 szt.) - Wydawanie materiałów promocyjnych ( 5 000 szt.) - Liczba zorganizowanych wizyt studyjnych (1 wizyta) - Liczba osób,które skorzystały z wizyty studyjnej (48 osób) | zł 10 000,00 | - Budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców. - Motywowanie, pobudzanie do działania lokalnej społeczności. - Wzrost zainteresowania aplikowaniem o środki unijne |
| 2019 | Poinformowanie o celach i zasadach przyznawania dofinansowania | Kampania informacyjna dotycząca warunków i zasad udzielania pomocy | Potencjalni wnioskodawcy, w szczególności : grupy defaworyzowane tj. młodzież do 25 roku życia, kobiety w każdym wieku, osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 50+ oraz rolnicy. przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, JST | - Informacja i doradztwo w siedzibie LGD - Spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów (grupy docelowej) na terenie objęty LSR, - Internet: Strona internetowa LGD, portal społecznościowy, strony internetowe członków LGD, e-mail (e-konsultacje) - szkolenia - ogłoszenia w lokalnych mediach. - szkolenia dla potencjalnych beneficjentów - drukowane materiały informacyjne i promocyjne | - liczba osób, którym udzielono doradztwa ( 540 os.) - liczba uczestników szkolenia/ spotkań otwartych ( 34 os.) - ilość odsłon na stronach/ portalach społecznościowych - liczba udzielonych informacji za pomocą e-mail (e- konsultacje) - liczba wydanych materiałów informacyjno – promocyjnych ( 5 000 szt.) | zł 3 000,00 | Wzrost kompetencji na temat: - warunkach i zasad przyznawania pomocy, - limitach środków, - procedurach i kryteriach wyboru, Wzrost jakości składanych wniosków |
| 2019 | Uzyskanie informacji zwrotnej nt. realizacji LSR na temat oceny jakości pomocy, uzyskanie informacji do monitorowania wskaźników LSR | Badania satysfakcji wnioskodawców dot. jakości świadczonej pomocy przez LGD na etapie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy. | Wnioskodawcy w poszczególnych zakresach operacji w ramach LSR, w tym osoby z grup defaworyzowanych. | - Ankiety w wersji elektronicznej rozsyłane na adresy e-mail wnioskodawców, - Ankiety w formie papierowej, | - Ankiety rozesłane do co najmniej 50% wnioskodawców, | zł 0 zł | Zwrot ankiet na poziomie 15% |
| 2019 | Poinformowanie mieszkańców o LSR oraz wstępnych efektach realizacji LSR | Kampania informacyjna na temat stopnia zrealizowania LSR oraz jej efektów | Wszyscy mieszkańcy obszaru LGD, w tym osoby z grup defaworyzowanych | - Materiały promocyjne, - Artykuły w prasie lokalnej i na stronie LGD | - Liczba artykułów w prasie lokalnej (6 szt.) - Liczba wydanych materiałów promocyjnych (1 kpl.). | 5 000,00 zł | - Liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji oraz efektach LSR |
| 2020 | Uzyskanie informacji zwrotnej na temat oceny jakości pomocy, uzyskanie informacji do monitorowania wskaźników LSR | Badanie satysfakcji wnioskodawców LGD dotyczących jakości pomocy świadczonej przez LGD na etapie przygotowania i realizacji wniosków | Wnioskodawcy w poszczególnych zakresach operacji w ramach LSR, w tym osoby z grup defaworyzowanych. | - Ankiety w wersji elektronicznej rozsyłane na adresy e-mail wnioskodawców, - Ankiety w formie papierowej, | Ankiety rozsyłane do co najmniej 50% wnioskodawców (zakończonych konkursów) | zł. 0 zł | Zwrot ankiet na poziomie 15%. |
| 2020 | Poinformowanie mieszkańców o LSR oraz wstępnych efektach realizacji LSR | Kampania informacyjna na temat stopnia zrealizowania LSR oraz jej efektów na lata 2014 – 2020 | Wszyscy mieszkańcy obszaru LGD, w tym osoby z grup defaworyzowanych | - Materiały promocyjne, - Artykuły w prasie lokalnej i na stronie LGD | - Liczba artykułów w prasie lokalnej (6 szt.) - Liczba wydanych materiałów promocyjnych (1 kpl.). | zł 4 000,00 | - Liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji oraz efektach LSR. |
| 2021 | Podsumowanie realizacji LSR | Kampania informacyjna na temat głównych efektów LSR na lata 2014- 2020 | Wszyscy mieszkańcy obszaru LGD, w tym osoby z grup defaworyzowanych. | - Artykuły w prasie lokalnej, - Konferencja podsumowująca, - Informacja na stroni LGD, | - Liczba artykułów w prasie ( 6szt.), - Konferencja podsumowująca (1 konferencja), - Informacja na stronie LGD ( 1 artykuł) | zł. 1 000,00 | Liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji oraz efektach LSR. |

Źródło:  Opracowanie własne

Szacowany łączny budżet na działania komunikacyjne wynosi     55 700,00 zł